📋 PRODUCT BACKLOG

🔴 PRIORITÉ HAUTE — Sans ça le projet ne tourne pas

| ID | User Story | Qui |
| --- | --- | --- |
| US01 | Créer le projet Spring Boot (structure, dépendances, config PostgreSQL) | Boubacar |
| US02 | Créer toutes les entités JPA + enums (Equipement, Serveur, Routeur, Switch, MachineVirtuelle, PointAccesWifi, Service, Metrique, Alerte, Notification, Rapport, Utilisateur) | Khadija |
| US03 | Créer tous les repositories | Khadija |
| US04 | Créer le projet React (Vite + React Router + Axios + Tailwind) | Boubacar |
| US05 | Mettre en place Spring Security + JWT (login, filtre, rôles Admin/User) | Khadija |
| US06 | Page Login React + gestion token JWT + protection des routes | Boubacar |
| US07 | CRUD équipements — API REST (Controller + Service + DTO) | Khadija |
| US08 | Page équipements React (liste, ajout, modif, suppression) | Boubacar |
| US09 | Collecteur Zabbix simulé (@Scheduled toutes les 30s, données aléatoires réalistes) | Boubacar |
| US10 | API métriques (GET par équipement, GET par période) | Khadija |
| US11 | Dashboard React (état global, carte par équipement vert/orange/rouge) | Boubacar |
| US12 | Page métriques React (graphiques CPU/RAM/Disque avec Recharts) | Boubacar |
| US13 | Logique d'alertes (vérification seuils CPU>80%, RAM>95%, Disque>90%) | Khadija |
| US14 | API alertes (GET toutes, GET actives, PUT résoudre) | Khadija |
| US15 | Page alertes React (liste, sévérité, résoudre) | Boubacar |

🟡 PRIORITÉ MOYENNE — Important mais peut venir après

| ID | User Story | Qui |
| --- | --- | --- |
| US16 | Notifications email (Spring Mail quand alerte déclenchée) | Khadija |
| US17 | Génération rapports (journalier, hebdo, mensuel) | Khadija |
| US18 | Page rapports React + export PDF | Boubacar |
| US19 | Configurer seuils d'alerte depuis l'interface (Admin) | Khadija |
| US20 | Rafraîchissement temps réel WebSocket | Boubacar |

🟢 PRIORITÉ BASSE — Si le temps le permet

| ID | User Story | Qui |
| --- | --- | --- |
| US21 | Vraie connexion Zabbix Agent (remplacer simulation par requêtes TCP port 10050) | Boubacar |
| US22 | Collecte SNMP (routeurs/switches) | Boubacar |
| US23 | Déploiement Docker + Nginx | Ensemble |
| US24 | Documentation technique + manuel utilisateur | Ensemble |

🗓️ SPRINTS (sprints de 2 semaines)

Sprint 0 — Semaine 1 (Setup commun — ENSEMBLE, 1 session)

Objectif : tout le monde peut travailler de son côté après ça.

- Finaliser diagramme de classes + use case ✅ (presque fait)

- Créer projet Spring Boot sur GitHub (US01)

- Créer projet React sur GitHub (US04)

- Créer la base de données PostgreSQL

- Insérer données de test (5 équipements fictifs)

- Définir les conventions de code (nommage, branches Git)

Durée estimée : 3-4h ensemble

Sprint 1 — Semaines 1-2 : Authentification + Structure de base

Objectif : l'application démarre, on peut se connecter.

| Tâche | Qui | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US02 — Entités JPA + enums | Khadija | 3h |
| US03 — Repositories | Khadija | 1h |
| US05 — Spring Security + JWT | Khadija | 4h |
| US06 — Page Login React | Boubacar | 3h |
| US07 — CRUD équipements API | Khadija | 3h |
| US08 — Page équipements React | Boubacar | 4h |

Résultat attendu : on peut se connecter, voir et gérer les équipements.

Sprint 2 — Semaines 3-4 : Collecte + Dashboard + Métriques

Objectif : les métriques sont collectées et visibles.

| Tâche | Qui | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US09 — Collecteur simulé @Scheduled | Boubacar | 4h |
| US10 — API métriques | Khadija | 3h |
| US11 — Dashboard React | Boubacar | 4h |
| US12 — Page métriques + graphiques | Boubacar | 5h |
| US13 — Logique alertes + seuils | Khadija | 3h |
| US14 — API alertes | Khadija | 2h |

Résultat attendu : dashboard vivant avec graphiques CPU/RAM/Disque en temps réel simulé.

Sprint 3 — Semaines 5-6 : Alertes + Notifications + Rapports

Objectif : le système est fonctionnel de bout en bout.

| Tâche | Qui | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US15 — Page alertes React | Boubacar | 3h |
| US16 — Notifications email | Khadija | 3h |
| US17 — Génération rapports | Khadija | 4h |
| US18 — Page rapports React | Boubacar | 3h |
| US19 — Config seuils depuis UI | Khadija | 2h |
| US20 — WebSocket temps réel | Boubacar | 4h |

Résultat attendu : alertes déclenchées automatiquement, emails envoyés, rapports générables.

Sprint 4 — Semaines 7-8 : Branchement réel + Déploiement + Rapport

Objectif : prêt pour la soutenance.

| Tâche | Qui | Estimation |
| --- | --- | --- |
| US21 — Vraie connexion Zabbix Agent | Boubacar | 4h |
| US22 — Collecte SNMP | Boubacar | 4h |
| US23 — Docker + Nginx | Ensemble | 4h |
| US24 — Documentation | Ensemble | 4h |
| Rédaction rapport de projet | Ensemble | 6h |
| Préparation présentation soutenance | Ensemble | 3h |
| Répétition soutenance | Ensemble | 2h |

Avec 10h/semaine c'est beaucoup plus confortable ! On peut resserrer les sprints et viser une soutenance bien préparée.

🗓️ SPRINTS RÉVISÉS (10h/semaine — sprints de 2 semaines = 20h par sprint)

Sprint 0 — Semaine 1 : Setup commun (ENSEMBLE — 1 session de 4h)

Objectif : bases posées, chacun peut travailler de son côté.

- Finaliser diagramme de classes + use case

- Créer projet Spring Boot + config PostgreSQL

- Créer projet React (Vite + Router + Axios + Tailwind)

- Pousser les deux projets sur GitHub

- Créer les branches de travail

- Insérer 5 équipements fictifs en base

Sprint 1 — Semaines 1-2 : Authentification + Équipements (20h)

Objectif : l'app démarre, on peut se connecter et gérer les équipements.

| Tâche | Qui | Heures |
| --- | --- | --- |
| Entités JPA + enums + repositories | Khadija | 4h |
| Spring Security + JWT (login, filtre, rôles) | Khadija | 5h |
| CRUD équipements — API REST complète | Khadija | 4h |
| Page Login React + gestion token | Boubacar | 3h |
| Page équipements React (liste, ajout, modif, suppression) | Boubacar | 4h |

Total : 20h ✅
Résultat : on se connecte, on gère les équipements.

Sprint 2 — Semaines 3-4 : Collecte + Dashboard + Métriques (20h)

Objectif : métriques visibles sur un dashboard vivant.

| Tâche | Qui | Heures |
| --- | --- | --- |
| Collecteur Zabbix simulé (@Scheduled 30s) | Boubacar | 4h |
| API métriques (par équipement, par période) | Khadija | 3h |
| Logique alertes + vérification seuils | Khadija | 4h |
| API alertes (GET, PUT résoudre) | Khadija | 2h |
| Dashboard React (carte équipement vert/orange/rouge) | Boubacar | 4h |
| Page métriques React (graphiques Recharts CPU/RAM/Disque) | Boubacar | 3h |

Total : 20h ✅
Résultat : dashboard vivant avec graphiques temps réel simulés + alertes générées automatiquement.

Sprint 3 — Semaines 5-6 : Alertes + Notifications + Rapports (20h)

Objectif : système fonctionnel de bout en bout.

| Tâche | Qui | Heures |
| --- | --- | --- |
| Page alertes React (liste, sévérité, résoudre) | Boubacar | 3h |
| Notifications email (Spring Mail) | Khadija | 3h |
| Config seuils depuis l'interface (Admin) | Khadija | 2h |
| Génération rapports (journalier, hebdo, mensuel) | Khadija | 4h |
| Page rapports React + export PDF | Boubacar | 3h |
| WebSocket — rafraîchissement temps réel | Boubacar | 5h |

Total : 20h ✅
Résultat : alertes + emails + rapports — application complète côté fonctionnel.

Sprint 4 — Semaines 7-8 : Branchement réel + Déploiement (20h)

Objectif : prêt pour la soutenance avec de vraies données.

| Tâche | Qui | Heures |
| --- | --- | --- |
| Vraie connexion Zabbix Agent (TCP port 10050) | Boubacar | 4h |
| Collecte SNMP (routeurs/switches) | Boubacar | 4h |
| Docker Compose + Nginx (déploiement) | Ensemble | 4h |
| Tests sur infrastructure réelle EPT | Ensemble | 3h |
| Ajustement seuils avec le CRI | Ensemble | 1h |
| Documentation technique + manuel utilisateur | Ensemble | 4h |

Total : 20h ✅
Résultat : solution déployée sur les vrais serveurs de l'EPT.

Sprint 5 — Semaines 9+ : Soutenance (si vous avez encore du temps)

| Tâche | Qui | Heures |
| --- | --- | --- |
| Rapport de projet complet | Ensemble | 8h |
| Mise à jour présentation PowerPoint | Ensemble | 3h |
| Répétition soutenance | Ensemble | 2h |

Vue d'ensemble

| Sprint | Semaines | Livrable clé |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Sem. 1 | Bases posées |
| Sprint 1 | Sem. 1-2 | Login + Équipements |
| Sprint 2 | Sem. 3-4 | Dashboard + Métriques |
| Sprint 3 | Sem. 5-6 | Alertes + Rapports |
| Sprint 4 | Sem. 7-8 | Déploiement réel |
| Sprint 5 | Sem. 9+ | Soutenance |

Avec 10h/semaine vous avez une marge confortable. Mon conseil : commencez le Sprint 0 cette semaine, même 4h ensemble pour poser les bases, et après chacun travaille de son côté sur sa branche.